## リスク管理
リスク計画 | [12 empty] | リスクコントロール
| 内容 |  |  | 顕在化時の影響 |  |  | 予防的対策(兆候監視の実施・軽減策の実施) |  |  | 顕在化時の対応 |  |  | 予防策実施 | 兆候発見 | 顕在化確認 | 対応策実施 | 残存した影響等
ID | ※書式：「○○により▲▲する」 | 登録者 | 発生確率 | 影響先 | 影響内容 | 影響度 | 実施有無 | 担当者 | 実施内容 | 対応有無 | 担当者 | 対応内容
[9 empty] | (実施時期・実施方法・発生するリスク) |  |  | (実施時期・実施方法・発生するリスク)
1 | 残業の増大により要員の体調不良・離脱が発生する | A | 中(20～39%) | スケジュール | 1週間～1ヶ月以上の遅延(場合による) | 中 | 要 | A | 過去プロジェクトのスケジュール超過実績に応じた予備スケジュールの設定を8/15までに実施。 | 要 | A | クラッシングを実施。 それでもスケジュールが実現できない場合、スコープの削減・スケジュールの延長を検討。
|  |  |  | コミュニケーション | 離脱者の開発内容が共有されず、変わりのメンバをアサインできない。 |  |  | C | 見積もり時の作業レベルの細分化実施を8/20までに実施。 |  | A | 離脱要員のタスクを他のメンバに割り振る。
[8 empty] | D | 設計後、設計内容をドキュメント化し、属人化を防止する。 |  | B | 追加人員を協力会社から調達する。
2 | 新規機能に対する有識者がいないため、検討不足が発生する | A | 大(40%以上) | スケジュール | 1ヶ月以上の手戻り発生 | 大 | 要 | B | 要員教育用の教材を準備する。 | 要 | A | 機能削減を検討する。
[8 empty] | A | 教育期間をスケジュールに組み込む。

## 担当者リスト
名前
A
B
C
D
E